## 3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý Lịch hẹn & Bác sĩ | Quản lý Lịch làm việc | US-01 | Là Lễ tân, tôi muốn xếp lịch làm việc theo ca cho các bác sĩ trên hệ thống web, để tránh việc trùng lịch khám và tối ưu hóa thời gian phục vụ bệnh nhân. |
| Quản lý Lịch hẹn & Bác sĩ | Đặt lịch khám trực tuyến | US-02 | Là Bệnh nhân, tôi muốn chọn và đặt lịch khám theo các khung giờ trống của bác sĩ trên ứng dụng di động, để chủ động sắp xếp thời gian đi khám mà không phải chờ đợi. |
| Thanh toán & Kết quả | Tra cứu kết quả xét nghiệm | US-03 | Là Bệnh nhân, tôi muốn tra cứu và xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt trên ứng dụng di động, để biết chính xác tình trạng sức khỏe của mình một cách nhanh chóng. |

## 3.2. Phân tích INVEST

### a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small (Nhỏ) | US-X quá lớn (Epic/Compound Story) vì ôm gộp 3 chức năng độc lập, phức tạp khác nhau: quản lý lịch bác sĩ, nhắc lịch khám và thanh toán viện phí, dẫn đến rất khó ước lượng chính xác và không thể hoàn thành gọn trong một Sprint. |
| Independent (Độc lập) | Chức năng nhắc lịch khám và thanh toán viện phí bị phụ thuộc chặt chẽ vào hệ thống quản lý lịch bác sĩ và quy trình khám bệnh. Việc gộp chung khiến story không thể phát triển, kiểm thử hay bàn giao độc lập từng giá trị cho người dùng. |

### b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch khám trước 1 ngày qua ứng dụng di động, để không bị quên hoặc trễ buổi hẹn khám. |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến trên ứng dụng di động, để tiết kiệm thời gian xếp hàng chờ đợi tại quầy thanh toán. |

## 3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | Đây là chức năng cốt lõi thuộc Release 1 cho lễ tân và bác sĩ. Không có lịch làm việc của bác sĩ thì hệ thống không thể vận hành và bệnh nhân không thể đặt lịch ở Release 2. |
| US-02 | Must Have | Đây là giá trị cốt lõi nhất của ứng dụng di động cho bệnh nhân.Nếu không thể đặt lịch theo khung giờ trống, hệ thống không đáp ứng được mục tiêu cơ bản của SmartClinic. |
| US-03 | Should Have | Tính năng này mang lại giá trị cao và sự tiện lợi lớn cho bệnh nhân khi không cần chờ đợi tại phòng khám, nhưng hệ thống vẫn có thể hoạt động tối thiểu nếu gửi kết quả qua hình thức khác/trực tiếp. |

## 3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng di động SmartClinic và có 1 kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân nhấn chọn xem kết quả xét nghiệm của cuộc khám đó. | Hệ thống hiển thị đầy đủ, chi tiết các chỉ số xét nghiệm, trạng thái 'Đã duyệt' và thông tin/nhận xét của bác sĩ. |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác ☑ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng di động SmartClinic và có kết quả xét nghiệm mới tạo nhưng chưa được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân nhấn chọn xem kết quả xét nghiệm đó. | Hệ thống hiển thị trạng thái 'Đang chờ duyệt' và ẩn toàn bộ các chỉ số xét nghiệm chi tiết. |

## 3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | • Mục đích: - Acceptance Criteria (AC): Định nghĩa các điều kiện nghiệp vụ cụ thể để xác nhận một User Story hoàn thành đúng mong đợi của người dùng/PO. - Definition of Done (DoD): Định nghĩa tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật chung mà mọi Product Backlog Item (PBI) phải đáp ứng để đạt trạng thái 'Done' sẵn sàng bàn giao. • Phạm vi áp dụng: - AC áp dụng riêng cho từng User Story cụ thể. - DoD áp dụng chung cho toàn bộ các User Story/PBI trong dự án. |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Cho User Story 'Nhắc lịch khám': Hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS/Notification trước 24 giờ so với khung giờ khám đã đặt, chứa thông tin bác sĩ, địa điểm và thời gian khám. Ví dụ DoD (nhắc lịch khám): Mã nguồn chức năng gửi tin nhắn đã được Code Review bởi Tech Lead, vượt qua 100% Unit Test, đã được QA kiểm thử tự động/thủ công trên môi trường Staging và tài liệu hướng dẫn vận hành đã được cập nhật. |

## 3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 SP | Độ phức tạp mức trung bình; chỉ bao gồm giao diện Web quản lý lịch, kiểm tra trùng lặp ca làm việc đơn giản và xử lý CRUD dữ liệu. |
| US-02 | 8 SP | Độ phức tạp cao; cần đồng bộ khung giờ trống realtime với backend, xử lý tranh chấp đặt trùng lịch và giao diện Mobile app cho bệnh nhân. |
| US-03 | 5 SP | Độ phức tạp vừa phải; cần làm giao diện hiển thị kết quả trên Mobile app, kiểm tra phân quyền sở hữu bệnh nhân và ẩn/hiện chỉ số theo quy tắc nghiệp vụ duyệt. |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?
Story Point đo lường quy mô tương đối tổng hợp dựa trên 3 yếu tố: Khối lượng công việc, Độ phức tạp và Rủi ro/Độ không chắc chắn. Ước lượng bằng thời gian tuyệt đối (giờ/ngày) thường không chính xác vì trình độ của từng Developer khác nhau .Story Point giúp ước lượng nhanh hơn, tránh tranh cãi về thời gian tuyệt đối, và cho phép tính toán Velocity thực tế của đội để lập kế hoạch chính xác qua các Sprint.

## 3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Velocity trung bình = (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP / Sprint. |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | • Capacity bình thường 5 Dev: 5 người x 10 ngày = 50 người-ngày. • Capacity Sprint 4 Dev full-time: 4 người x 10 ngày = 40 người-ngày (giảm 20% capacity). • Số SP cam kết dự kiến: 25 SP x (40 / 50) = 20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn 4 story: D1 (3 SP) + D2 (8 SP) + D3 (5 SP) + D5 (3 SP). Tổng SP chọn: 3 + 8 + 5 + 3 = 19 SP |
| Sprint Goal | Phát hành phiên bản Mobile MVP cho bệnh nhân cho phép Đăng nhập OTP, Đặt lịch khám theo khung giờ trống, Xem kết quả xét nghiệm đã duyệt và Nhận tin nhắn nhắc lịch khám. |
| Lý do lựa chọn | • Ưu tiên tuyệt đối các story Must Have (D1, D2, D3) để đảm bảo luồng nghiệp vụ cốt lõi của Release 2. • Chọn thêm D5 (Should Have, 3 SP) vì phù hợp với Capacity (tổng 19 SP) và bổ trợ trực tiếp cho luồng Đặt lịch khám (D2). • Tạm thời hoãn D4 (8 SP, Should Have) vì vượt Capacity (nếu nhận sẽ là 24 SP > 20 SP) và D6 (2 SP, Could Have) có độ ưu tiên thấp hơn. |

## 3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện màn hình Danh sách & Chi tiết kết quả xét nghiệm trên Mobile App (hiển thị trạng thái 'Đang chờ duyệt' / chỉ số chi tiết) | UI/UX | 6 giờ |
| Phát triển API lấy danh sách/chi tiết kết quả xét nghiệm & xử lý Logic phân quyền/kiểm tra trạng thái duyệt (ẩn/hiện chỉ số) | Development | 12 giờ |
| Viết Unit Test & Thực hiện kiểm thử UI, API, kiểm thử phân quyền bệnh nhân và điều kiện kiểm tra trạng thái duyệt | Testing | 6 giờ |
| Tổng giờ công |  | 24 giờ |

## 3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | • Thực tế còn lại: 24 SP. • Lý tưởng còn lại: 10,4 SP. • Chênh lệch: 24 - 10,4 = +13,6 SP • Kết luận: Đội đang trễ tiến độ so với kế hoạch |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | • Dấu hiệu bất thường: Từ Ngày 0 đến Ngày 6 , lượng SP hoàn thành rất ít • Rủi ro: Rủi ro 'Waterfall trong Sprint’, dẫn đến kiểm thử vội vàng vào những ngày cuối, nguy cơ không hoàn thành cam kết hoặc giảm chất lượng sản phẩm |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | • Trong Daily Scrum: Yêu cầu phân rã các Task lớn thành Task nhỏ hơn , chủ động hỗ trợ tháo gỡ điểm nghẽn (Blockers) và khuyến khích hoàn thành dứt điểm từng Story (Swarming) thay vị làm dở dang nhiều việc cùng lúc. • Trong Sprint Planning tiếp theo: Đội cần chủ động phân rã User Story thành các PBI nhỏ hơn và kiểm tra kỹ định nghĩa Done (DoD) để đảm bảo ghi nhận burn down đều đặn theo ngày. |

## 3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày những User Story đã đạt trạng thái 'Done' và chưa 'Done', giải thích trạng thái Product Backlog hiện tại. |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp, đảm bảo đúng thời gian (time-box) và tạo không khí thảo luận cởi mở, tích cực. |
| Developers | Trực tiếp Demo tính năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên ứng dụng Web lễ tân và trả lời các thắc mắc kỹ thuật/thao tác. |
| Stakeholders | Theo dõi demo, trải nghiệm dùng thử tính năng và đưa ra phản hồi, góp ý thực tế từ góc độ người dùng/nghiệp vụ. |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?
• Cách xử lý của Product Owner: Lắng nghe, ghi nhận đề xuất tính năng 'bác sĩ tự đổi ca' từ Trưởng khoa, phân tích giá trị nghiệp vụ và đưa đề nghị này vào Product Backlog dưới dạng User Story mới để đánh giá, ưu tiên cho các Sprint/Release sau (không thêm ngay vào Sprint đang làm).
• Giá trị thể hiện: 'Phản hồi với sự thay đổi hơn là tuân theo một kế hoạch cố định' (Responding to change over following a plan) kết hợp với 'Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng'

## 3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☑ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Liked (Thích) | Tính năng quản lý lịch trên Web có giao diện trực quan, thao tác mượt mà trong điều kiện dữ liệu tiêu chuẩn. |
| Lacked (Thiếu) | Thiếu các kịch bản kiểm thử nâng cao/ngoại lệ như trường hợp đổi ca trùng giờ, và thiếu dữ liệu kiểm thử đa dạng cận thực tế. |
| Learned (Rút ra bài học) | Cần chú trọng xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử tích hợp phức tạp hơn bao gồm các luồng ngoại lệ nghiệp vụ ngay từ khâu Dev/QA. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung các kịch bản kiểm thử trùng ca/đổi ca vào Test Checklist và thực hiện kiểm thử tự động/thủ công cho các ca đặc biệt trước buổi Review. | Developer / Tester (QA) | 100% test cases trùng lịch/đổi ca được thông qua trên môi trường Staging và không phát sinh lỗi trùng ca trong buổi Demo tiếp theo. |